## Resumen General
MATRIZ DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES — AMPA 2026
⬤ Resumen General de Proyectos ¦ Actualiza la tabla de proyectos y el resto de hojas se vinculan automáticamente
PROYECTOS ACTIVOS |  |  | ACTIVIDADES TOTALES |  |  | INDICADORES |  |  | ACTIVIDADES PRÓXIMAS (30d)
9 |  |  | 15 |  |  | 17 |  |  | 6
Código | Nombre del Proyecto | Financiador | Estado | Inicio | Fin | % Avance | N° Actividades | N° Indicadores | Responsable | Notas / Observaciones
PRY-01 | Voces del Río | ICCO Cooperación | Activo | Feb-2025 | Feb-2026 | 50 | 3 | 3 | Coord. Comunicaciones
PRY-02 | Amazonía Viva | Rainforest Foundation | Activo | Ene-2025 | Dic-2025 | 0 | 2 | 2 | Coord. Contenidos
PRY-03 | Guardianas del Bosque | Global Fund for Women | Activo | Oct-2024 | Oct-2025 | 0 | 1 | 2 | Coord. Género
PRY-04 | Territorio Común | Oxfam | Activo | Mar-2025 | Mar-2026 | 0 | 1 | 1 | Coord. Digital
PRY-05 | Agua Viva | WWF Perú | Activo | Nov-2024 | Nov-2025 | 0 | 1 | 1 | Directora Prog.
PRY-06 | Voz Indígena | Cultural Survival | Activo | Abr-2025 | Abr-2026 | 0 | 1 | 1 | Coord. Audiovisual
PRY-07 | Semillas Digitales | CAF | Planificación | Jun-2025 | Jun-2026 | 0 | 1 | 1 | Coord. Digital
PRY-08 | Defensoras | Urgent Action Fund | Activo | Ago-2024 | Ago-2025 | 0 | 1 | 2 | Directora Prog.
PRY-09 | WLT II | WLT | Activo | Ene-2026 | Dic-2026 | 0 | 2 | 2 | Coord. Comunicaciones
PRY-10 | CLUA | CLUA | Activo | Ene-2026 | Dic-2026 | 0 | 2 | 2 | Coord. Digital
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
📌 CÓMO AGREGAR UN NUEVO PROYECTO: Escribe en la siguiente fila vacía de la tabla (ya están preparadas). % Avance, N° Actividades y N° Indicadores se calculan automáticamente desde las otras hojas. Luego agrega las actividades en 'Actividades por Proyecto' y los indicadores en 'Indicadores Comunicación'.

## Actividades por Proyecto
ACTIVIDADES COMUNICACIONALES POR PROYECTO
El % Avance de cada actividad se calcula automáticamente desde la hoja TAREAS (suma de tareas completadas / total de tareas)
Proyecto | Componente / Objetivo | Actividad / Producto | Tipo | Resultado esperado | Indicador vinculado | Responsable | Co-responsable | Fecha Inicio | Fecha Entrega | Prioridad | Estado | % Avance (auto) | Tareas totales | Tareas completas | Observaciones
PRY-01 | Comp. 2 — Difusión | Producción de documental corto sobre comunidades ribeñas | Audiovisual | 1 video documental de 15 min publicado | IND-2.1 — N. materiales audiovisuales | Coord. Audiovisual |  | Mar-2025 | Jun-2025 | Alta | En proceso | 100% | 3 | 3 | En edición, falta locución
PRY-01 | Comp. 3 — Incidencia | Campaña en RRSS sobre derechos territoriales | Redes Sociales | 12 piezas publicadas, alcance 5.000 personas | IND-3.2 — Alcance RRSS | Coord. Digital |  | Abr-2025 | May-2025 | Alta | En proceso | 0% | 2 | 0 | Revisión de mensajes clave pendiente
PRY-01 | Comp. 1 — Fortalecimiento | Boletín informativo para comunidades (x3) | Difusión | 3 boletines impresos y digitales distribuidos | IND-1.4 — N. boletines | Directora Prog. |  | Feb-2025 | Ago-2025 | Media | En proceso | 50% | 2 | 1 | 1 de 3 boletines completado
PRY-02 | Comp. 2 — Sensibilización | Serie de podcasts sobre biodiversidad amazónica | Audiovisual | 6 episodios publicados en plataformas digitales | IND-2.3 — N. podcasts producidos | Coord. Contenidos |  | Ene-2025 | Jul-2025 | Media | En proceso |  | 0 | 0 | 4 episodios listos, 2 en grabación
PRY-02 | Comp. 1 — Educación | Materiales educativos para escuelas rurales | Publicación | 500 cartillas impresas distribuidas | IND-1.1 — N. cartillas | Coord. Ed. Ambiental |  | Feb-2025 | May-2025 | Alta | Retrasado |  | 0 | 0 | URGENTE: diseño pendiente de aprobación
PRY-03 | Comp. 1 — Género | Video testimonial de guardianas del bosque | Audiovisual | 1 video de 8 min para difusión nacional | IND-1.2 — Materiales con enfoque de género | Coord. Género |  | Nov-2024 | Feb-2025 | Alta | Completado |  | 0 | 0 | Publicado en web y RRSS
PRY-04 | Comp. 3 — Incidencia | Campaña de incidencia política en redes | Campaña | Campaña activa por 30 días, 10.000 impactos | IND-3.1 — Impacto campaña digital | Coord. Digital |  | Abr-2025 | Jun-2025 | Alta | Pendiente |  | 0 | 0 | Requiere aprobación de mensajes con aliados
PRY-05 | Comp. 2 — Comunicación | Mapa interactivo de fuentes de agua amenazadas | Publicación | 1 infografía digital publicada | IND-2.4 — Herramientas de comunicación | Coord. SIG + Comm. |  | Feb-2025 | Abr-2025 | Media | Retrasado |  | 0 | 0 | Retraso por datos faltantes de campo
PRY-06 | Comp. 2 — Revitalización | Producción de material audiovisual en lengua shipibo | Audiovisual | 3 videos cortos en lengua originaria | IND-2.2 — Mat. en lenguas indígenas | Coord. Audiovisual |  | May-2025 | Sep-2025 | Alta | Pendiente |  | 0 | 0 | Coordinación con comunicadores indígenas locales
PRY-07 | Comp. 1 — Formación | Taller de comunicación digital para jóvenes amazónicos | Evento | 40 jóvenes capacitados, 1 informe final | IND-1.1 — N. participantes talleres | Coord. Digital |  | Jul-2025 | Ago-2025 | Media | Pendiente |  | 0 | 0 | Confirmar sedes con comunidades
PRY-08 | Comp. 2 — Protección | Protocolo de comunicación segura para defensoras | Publicación | 1 guía impresa y digital distribuida | IND-2.1 — Herramientas de protección | Directora Prog. |  | Nov-2024 | Mar-2025 | Alta | Completado |  | 0 | 0 | Distribuida en 3 comunidades
PRY-09 | Obj. 1 — Fortalecimiento | Fortalecimiento capacidades ABIOFORP — redes sociales turísticas | Capacitación | 2 talleres ejecutados, informe final | IND-1.1 | Coord. Comunicaciones | Coord. Digital | Ene-2026 | Jun-2026 | Alta | En proceso |  | 0 | 0 | En coordinación con AMPA y CxN
PRY-09 | Obj. 1 — Fortalecimiento | Communication toolkit sociobioeconomía | Publicación | Kit de materiales terminado | IND-1.2 | Coord. Comunicaciones | Coord. Audiovisual | Mar-2026 | Jul-2026 | Media | Pendiente |  | 0 | 0
PRY-10 | Obj. 1 — CLUA | Escuela Amazonía Que Late — actualización plataforma | Digital | Plataforma actualizada con info bioeconomía | IND-1.1 | Coord. Digital | Coord. Contenidos | Ene-2026 | May-2026 | Alta | En proceso |  | 0 | 0 | Diagnóstico de necesidades en curso
PRY-10 | Obj. 1 — CLUA | Conservamos Festival — planificación y ejecución | Evento | Festival ejecutado, 1000+ asistentes | IND-1.4 | Coord. Digital | Directora Prog. | Abr-2026 | Nov-2026 | Alta | Planificación |  | 0 | 0 | Pendiente cerrar espacio con municipalidad
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
📌 CÓMO AGREGAR ACTIVIDADES: Escribe en la siguiente fila vacía de la tabla. El ID de actividad para TAREAS es [Código Proyecto]_[N° de fila en esta hoja], ej: PRY-01_3 = fila 3 de datos. % Avance, Tareas totales y Completadas se calculan automáticamente desde la hoja TAREAS.

## Tareas
TAREAS POR ACTIVIDAD — Plan de Trabajo Detallado
ID Actividad = Código Proyecto + '_' + N° de fila de la actividad en 'Actividades por Proyecto' (ej: PRY-01_1). El avance vincula automáticamente con 'Actividades por Proyecto'.
CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓)
ID Actividad | Proyecto | Actividad | N° Tarea | Descripción de Tarea | Responsable | Co-responsable | Estado Tarea | Prioridad | Fecha Inicio | Fecha Límite | Fecha Completada | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Comentarios / Notas
PRY-01_1 | PRY-01 | Producción documental corto | 1 | Elaborar guión del documental | Coord. Audiovisual |  | Completada | Alta | Mar-2025 | Mar-2025 | Mar-2025 | [12 empty] | Aprobado por dirección | bar: CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓) Mar
PRY-01_1 | PRY-01 | Producción documental corto | 2 | Grabación en comunidades | Coord. Audiovisual | Fotografa | Completada | Alta | Mar-2025 | Abr-2025 | Abr-2025 | [12 empty] | Filmación completada en 3 comunidades | bar: CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓) Abr
PRY-01_1 | PRY-01 | Producción documental corto | 3 | Edición y posproducción | Coord. Audiovisual |  | Completada | Alta | May-2025 | Jun-2025 | [13 empty] | Falta locución en off | bar: CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓) May to CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓) Jun
PRY-01_2 | PRY-01 | Campaña RRSS derechos territoriales | 1 | Definir mensajes clave con aliados | Coord. Digital | Directora Prog. | En proceso | Alta | Abr-2025 | Abr-2025 | [13 empty] | Revisión pendiente con 3 organizaciones | bar: CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓) Abr
PRY-01_2 | PRY-01 | Campaña RRSS derechos territoriales | 2 | Diseñar 12 piezas gráficas | Coord. Digital |  | Pendiente | Alta | Abr-2025 | May-2025 | [13 empty] | Espera aprobación de mensajes | bar: CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓) Abr to CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓) May
PRY-01_3 | PRY-01 | Boletín informativo (x3) | 1 | Redactar boletín N°1 | Directora Prog. |  | Completada | Media | Feb-2025 | Feb-2025 | Feb-2025 | [12 empty] | Distribuido a 200 contactos | bar: CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓) Feb
PRY-01_3 | PRY-01 | Boletín informativo (x3) | 2 | Redactar boletín N°2 | Directora Prog. |  | Pendiente | Media | May-2025 | May-2025 | bar: CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓) May
PRY-09_1 | PRY-09 | Fortalecimiento capacidades ABIOFORP | 1 | Diagnóstico de necesidades de alfabetización digital | Coord. Comunicaciones | Coord. Digital | Completada | Alta | Ene-2026 | Feb-2026 | Feb-2026 | [12 empty] | Coordinado con AMPA y CxN. Reunión 6 abril. | bar: CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓) Ene to CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓) Feb
PRY-09_1 | PRY-09 | Fortalecimiento capacidades ABIOFORP | 2 | 1° Taller de alfabetización digital (Jornada 1) | Coord. Comunicaciones | Coord. Digital | En proceso | Alta | Feb-2026 | Mar-2026 | [13 empty] | Compartir matriz con CxN para revisar | bar: CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓) Feb to CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓) Mar
PRY-09_1 | PRY-09 | Fortalecimiento capacidades ABIOFORP | 3 | 1° Taller de alfabetización digital (Jornada 2) | Coord. Comunicaciones | Coord. Digital | Pendiente | Alta | Mar-2026 | Abr-2026 | bar: CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓) Mar to CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓) Abr
PRY-09_1 | PRY-09 | Fortalecimiento capacidades ABIOFORP | 4 | 2° Taller — Estrategia Reporteros del Bosque | Coord. Comunicaciones |  | Pendiente | Alta | May-2026 | Jun-2026 | [13 empty] | Linkear desde otras plataformas (CxN) | bar: CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓) May to CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓) Jun
PRY-10_1 | PRY-10 | Escuela Amazonía Que Late — actualización | 1 | Diagnóstico de necesidades de actualización plataforma | Coord. Digital | Coord. Contenidos | En proceso | Alta | Ene-2026 | Feb-2026 | [13 empty] | Evaluar desde punto de vista usuario y administración | bar: CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓) Ene to CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓) Feb
PRY-10_1 | PRY-10 | Escuela Amazonía Que Late — actualización | 2 | Revisar y actualizar matrices existentes | Coord. Digital | Coord. Contenidos | Pendiente | Alta | Feb-2026 | Mar-2026 | [13 empty] | Compartir matriz con CxN para revisar y actualizar | bar: CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓) Feb to CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓) Mar
PRY-10_3 | PRY-10 | Conservamos Festival — planificación | 1 | Reuniones con auspiciadores y aliados | Coord. Digital | Directora Prog. | En proceso | Alta | Ene-2026 | May-2026 | [13 empty] | Participación conjunta AMPA y CxN | bar: CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓) Ene to CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓) May
PRY-10_3 | PRY-10 | Conservamos Festival — planificación | 2 | TdR Quantico | Coord. Digital |  | En proceso | Alta | Feb-2026 | Mar-2026 | bar: CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓) Feb to CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓) Mar
PRY-10_3 | PRY-10 | Conservamos Festival — planificación | 3 | Ejecución del Festival | Coord. Digital | Directora Prog. | Pendiente | Alta | Nov-2026 | Nov-2026 | [13 empty] | 21 de noviembre | bar: CRONOGRAMA MENSUAL (marcar con X o ✓) Nov
📌 CÓMO AGREGAR TAREAS: Escribe en la fila siguiente al final de la tabla. ID Actividad = [Código Proyecto]_[N° fila actividad], ej: PRY-01_3. Marca con X los meses en el cronograma. El % avance en 'Actividades por Proyecto' se calculará según cuántas tareas estén 'Completada'.

## Indicadores Comunicación
INDICADORES DE COMUNICACIÓN — Seguimiento por Proyecto
Registra aquí los indicadores de cada proyecto. Actualiza 'Avance Actual' para ver el % logrado automáticamente.
Proyecto | Objetivo / Componente | Nombre del Indicador | Medio de Verificación | Línea Base | Meta Anual | Avance T1 (Ene-Mar) | Avance T2 (Abr-Jun) | Avance T3 (Jul-Sep) | Avance T4 (Oct-Dic) | Total Acumulado | % Logro | Fuente / Evidencia | Notas
PRY-01 | Comp. 2 — Difusión | N° de materiales audiovisuales producidos y publicados | Video publicado en web/RRSS | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50%
PRY-01 | Comp. 3 — Incidencia | Alcance de campañas en RRSS (personas impactadas) | Estadísticas plataformas | 0 | 15000 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 48%
PRY-01 | Comp. 1 — Fortalecimiento | N° de boletines informativos distribuidos | Lista de distribución | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33%
PRY-02 | Comp. 2 — Sensibilización | N° de episodios de podcast producidos | Spotify/SoundCloud links | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.67%
PRY-02 | Comp. 1 — Educación | N° de cartillas educativas distribuidas en escuelas | Actas de entrega | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PRY-03 | Comp. 1 — Género | N° de materiales comunicacionales con enfoque de género | Registro de materiales | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80%
PRY-03 | Comp. 2 — Visibilización | N° de notas publicadas en medios regionales | Links/clippings | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 166.7% |  | Superó meta
PRY-04 | Comp. 3 — Incidencia | Impacto campaña digital de incidencia (impresiones) | Facebook/Instagram Insights | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PRY-05 | Comp. 2 — Comunicación | N° de herramientas de comunicación ambiental creadas | Registro publicaciones | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PRY-06 | Comp. 2 — Revitalización | N° de materiales producidos en lenguas indígenas | Registro audiovisual | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PRY-07 | Comp. 1 — Formación | N° de jóvenes capacitados en comunicación digital | Lista de participantes | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PRY-08 | Comp. 2 — Protección | N° de guías de comunicación segura distribuidas | Constancias de entrega | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100% |  | Meta cumplida
PRY-08 | Comp. 1 — Visibilidad | Alcance de campaña de visibilidad de defensoras | Instagram/Twitter Insights | 0 | 15000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 140% |  | Superó meta en 40%
PRY-09 | Obj. 1 — Fortalecimiento | N° de talleres de capacitación ejecutados | Informes de taller | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25%
PRY-09 | Obj. 1 — Fortalecimiento | N° de materiales del toolkit producidos | Registro de materiales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PRY-10 | Obj. 1 — CLUA | N° de actualizaciones implementadas en plataforma | Registro web | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PRY-10 | Obj. 1 — CLUA | N° de asistentes al Conservamos Festival | Lista de asistentes | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
📌 CÓMO AGREGAR INDICADORES: Escribe en la fila siguiente a la tabla. Actualiza los avances por trimestre (T1-T4). El Total Acumulado y % Logro se calculan automáticamente. Puedes filtrar por proyecto en la columna A.

## Cronograma
CRONOGRAMA CONSOLIDADO 2026 — Actividades Comunicacionales
Vista mensual. Las celdas de mes se marcan automáticamente desde TAREAS. También puedes marcar directamente. El mes actual se resalta en amarillo.
Proyecto | Actividad / Producto | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
PRY-01 | Producción documental corto | Coord. Audiovisual | bar: Mar to May
PRY-01 | Campaña RRSS derechos territoriales | Coord. Digital | bar: Ene to Dic
PRY-01 | Boletín informativo (x3) | Directora Prog. | bar: Feb; May; Ago
PRY-02 | Serie podcasts biodiversidad | Coord. Contenidos | bar: Ene to Dic
PRY-02 | Materiales educativos escuelas | Coord. Ed. Ambiental | bar: Feb to May
PRY-03 | Video testimonial guardianas | Coord. Género
PRY-04 | Cobertura talleres y eventos | Fotografa | bar: Mar to Oct
PRY-04 | Campaña incidencia política | Coord. Digital | bar: Ene to Dic
PRY-05 | Mapa interactivo fuentes agua | Coord. SIG | bar: Feb to Abr
PRY-05 | Informe semestral WWF | Directora Prog. | bar: Ene to Dic
PRY-06 | Videos en lengua shipibo | Coord. Audiovisual | bar: May to Sep
PRY-07 | Taller comunicación digital jóvenes | Coord. Digital | bar: Ene to Dic
PRY-08 | Campaña #DefensorasAmazonia | Coord. Digital | bar: Mar to Abr
PRY-09 | Talleres alfabetización digital | Coord. Comunicaciones | bar: Ene to Dic
PRY-09 | Communication toolkit | Coord. Comunicaciones | bar: Mar to Jul
PRY-10 | Actualización Escuela AQL | Coord. Digital | bar: Ene to Dic
PRY-10 | Conservamos Festival | Coord. Digital | bar: Ene to Nov
📌 Marca con X el mes en que se ejecuta cada actividad. Para agregar una nueva actividad, escribe en la siguiente fila vacía de la tabla.

## Comunicación Institucional
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL — AMPA
Diferencia clave: Lo institucional es la voz de AMPA como organización (redes, web, vocería). Los proyectos tienen sus propias comunicaciones. Esta hoja gestiona ambas capas por separado.
Bloque / Categoría | Acción / Producto | Descripción | Frecuencia | Responsable | Canal / Plataforma | Estado | Fecha / Período | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones
Redes Sociales Institucionales | Gestión de Instagram AMPA | Publicaciones orgánicas sobre trabajo institucional y proyectos | Semanal | Coord. Digital | Instagram | Activo | Todo el año | [12 empty] | 3-4 posts por semana | bar: Ene to Dic
Redes Sociales Institucionales | Gestión de Facebook AMPA | Publicaciones y gestión de comunidad | Semanal | Coord. Digital | Facebook | Activo | Todo el año | bar: Ene to Dic
Redes Sociales Institucionales | Twitter/X Institucional | Comunicados, posicionamiento y articulación con aliados | Diario | Coord. Digital | Twitter/X | Activo | Todo el año | bar: Ene to Dic
Redes Sociales Institucionales | TikTok institucional | Contenido corto sobre conservación y comunidades | Bisemanal | Coord. Digital | TikTok | En proceso | Todo el año | [12 empty] | En exploración | bar: Ene to Dic
Boletines y Comunicados | Boletín mensual AMPA | Boletín de actividades y alertas territoriales por WhatsApp y correo | Mensual | Directora Prog. | Email / WhatsApp | Activo | Mensual | [12 empty] | Distribución a ~500 contactos | bar: Ene to Dic
Boletines y Comunicados | Nota de prensa institucional | Notas sobre hitos institucionales o posicionamiento público | Según evento | Coord. Prensa | Medios | Según evento |  | Dic: Redactar según hitos clave
Boletines y Comunicados | Comunicado de posición | Pronunciamiento ante temas de agenda ambiental o territorial | Según evento | Directora Prog. | Web + RRSS | Según evento |  | Dic: Previa aprobación Dirección Ejecutiva
Sitio Web | Actualización de noticias web | Publicación de noticias, eventos y logros institucionales en web | Quincenal | Coord. Digital | Web AMPA | Activo | Quincenal | bar: Ene to Dic
Sitio Web | Actualización de proyectos en web | Mantener vigentes los perfiles de proyectos activos | Trimestral | Coord. Digital | Web AMPA | Activo | Trimestral | bar: Ene to Dic
Materiales Institucionales | Informe anual de actividades | Reporte público anual para aliados, financiadores y comunidad | Anual | Directora Prog. | Impreso + PDF | Planificado | Dic-2026 | [12 empty] | Diseño en Q3 | bar: Ene to Dic
Materiales Institucionales | Brochure institucional actualizado | Presentación institucional actualizada con proyectos 2026 | Anual | Coord. Comunicaciones | PDF + Impreso | Planificado | Mar-2026 | bar: Ene to Dic
Materiales Institucionales | Presentación institucional PPT | Deck para reuniones con financiadores y aliados | Semestral | Directora Prog. | PowerPoint | Activo | Mar/Sep | bar: Ene to Dic
Eventos Institucionales | Participación en espacios de articulación | Asistencia a eventos de redes y coaliciones | Según agenda | Directora Prog. | Presencial | Activo | Según agenda | [12 empty] | Priorizar eventos estratégicos | bar: Ene to Dic
Eventos Institucionales | Organización de eventos propios AMPA | Talleres, foros o eventos convocados por AMPA | Según plan | Coord. Comunicaciones | Presencial | Planificado | bar: Ene to Dic
Monitoreo Institucional | Reporte interno mensual | Reporte para Dirección Ejecutiva con avance de proyectos y acciones | Mensual | Coord. Comunicaciones | Interno | Activo | Mensual | [12 empty] | Incluir métricas de RRSS y actividades | bar: Ene to Dic
Monitoreo Institucional | Sistematización de métricas RRSS | Consolidado mensual de alcance, engagement e interacciones | Mensual | Coord. Digital | Planilla interna | Activo | Mensual | [12 empty] | Compartir con equipo en reunión mensual | bar: Ene to Dic
📌 Para agregar una nueva acción: escribe en la fila siguiente a la tabla con el bloque/categoría correspondiente. Marca con X los meses de ejecución. El Estado tiene lista desplegable. Puedes filtrar por Bloque para ver solo un tipo de acción.